УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева»

____________Н.Ю.Федотова

приказ от 02.09.2020 №251- од

План мероприятий («Дорожная карта») проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе»   на 2020 – 2023 учебный год.

| № | Мероприятие | Целевые показатели, результат | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Персонализированная модель образования на Школьной цифровой платформе» в рамках национального проекта «Современная образовательная среда» |  |  |  |  |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе» . | Разработан план мероприятий «Дорожная карта» проекта. | Сентябрь, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 2 | Согласование решения о реализации персонализированной модели образования на заседании управляющего совета школы | Протокол заседания Управляющего совета школы | Август, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 3 | Подписание Соглашения с АНО «Платформа новой школы». |  | Сентябрь, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов: Приказы: - О формировании школьной проектной команды по реализации проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе» . -Об установлении порядка и формы доступа к Школьной цифровой платформе. -Об утверждении локальных нормативных актов в рамках проекта «Персонализированная модель образования на Школьной цифровой платформе». - Об утверждении дорожной карты; -Об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды в школе; -О внесении изменений в рабочие программы в условиях реализации модели цифровой образовательной среды - Об организации методического, научно – о методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе; - О назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта ; - О назначении в школе ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных. | издание приказов | август,2020 | Федотова Н.Ю. директор школы Июль,2019 |
| 5 | Разработка локальных нормативных актов: -Положение о школьной проектной команде проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе». -«Дорожная карта» проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе». -Положение о порядке и формах доступа к учебно-методическим материалам Школьной цифровой платформы. -Положение о реализации образовательных программ или их частей с применением образовательных технологий -Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. -Положения о функционировании цифровой образовательной среды | Разработаны Положения | Сентябрь , 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 6 | Разработка проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе» | Проект «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе» | Ноябрь ,2020 | Рабочая группа |
| 7 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности. | Разработан план | Август, 2020 | Петрасова Л.П., старший методист |
| 8 | Разработка проекта «Построение в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе». | Разработан проект «в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» персонализированной модели образования на Школьной цифровой платформе», представление проекта на педагогическом совете. | Ноябрь ,2020 | Федотова Н.Ю. директор |
| 9 | Создание школьной проектной команды | Сентябрь, 2020 | Сентябрь,2020 | Федотова Н.Ю., директор школы |
| 10 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта. |  | Октябрь ,2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева». | 11 обучающихся на 1 компьютер | Июль, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 2 | Создание информационных и технических условий для реализации проекта. | Акт о готовности условий для реализации проекта | Август , 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 3 | Аудит состояния локальной сети. | 100% компьютеров в локальной сети | Июль , 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 4 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения. | 100% | сентябрь | Анищенко А.А., инженер |
| 5 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах. | 100% | В течение года | Анищенко А.А., инженер |
| 6 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе. | 30Мб/с | В течение года | Анищенко А.А., инженер |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательной организации. |  | январь | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 8 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательной организации. | обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | апрель | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 9 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. |  | В течение года | Петрасова Л.П., старший методист |
| 10 | Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях |  | Июнь,2020 | Кулеша О.И, Стайкова А.В., заместители директора по УВР |
| 11 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и обучающихся | 100% | 2020 – 2023 учебные годы | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 12 | Электронный документооборот | 90% | 2020 – 2023 учебные годы | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 13 | Создание и ведение вкладки «Персонализированная модель цифровой образовательной среды» на сайте школы (наполнение, актуализация данных) | Создана вкладка «Персонализированная модель цифровой образовательной среды» |  | Стайкова А.В., заместитель директора по УВР, Члены рабочей группы |
| 14 | Информационная наполняемость официального сайта школы | 100% | В течение года | Стайкова А.В., заместитель директора по УВР. |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе: - обеспечение WEB-камерами - использование обучающих платформ электронных платформ ШЦП, «РЭШ», «МЭШ». | По мере необходимости | В течение учебного года | Кулеша О.И. заместитель директора по УВР |
| 2 | Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях в рамках предпрофильной подготовки обучающихся и на уровне основной школы. | Разработаны элективные курсы: «Финансовая грамотность», «Основы информационной грамотности», «Основы программирования». | сентябрь,2020 | Кулеша О.И. заместитель директора по УВР |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей обучающихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов. | 100% | Май, 2021 | Кулеша О.И. заместитель директора по УВР |
| 4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов |  | Август,2021 | Кулеша О.И. заместитель директора по УВР. |
| 5 | Создание творческих групп (IT-олимпиады, волонтерское движение, РДШ,). |  | Декабрь , 2020 | Шорохова Е.В, педагог- организатор, Лазарева М.О, куратор программы «Одаренные дети» |
| 6 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | 100% | Октябрь,2020 | Хакан С.Л., учитель информатики, Сорокина Л.В, Иванова Н.В.- учителя математики |
| 7 | Всероссийская акция «Час кода» | 100% | Декабрь,2020 | Хакан С.Л., учитель информатики, Сорокина Л.В, Иванова Н.В.- учителя математики |
| 8 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | 100% | В течение года | Лазарева М.О, куратор программы «Одаренные дети» |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. |  |  |  |  |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению персонализированной модели цифровой образовательной среды. | 100% | Январь, 2021 | Иванова Н.В.,учитель математики, Петрасова Л.П., старший методист |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов школы к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% | Январь, 2021 | Петрасова Л.П., старший методист |
| 3 | Повышение квалификации всех педагогов 5 классов по образовательной программе «Основы персонализированной модели образования» |  | Июнь-ноябрь , 2020 | Петрасова Л.П., старший методист |
| 4 | Повышение квалификации директора школы и заместителя директора по УВР по образовательной программе «Введение в цифровую трансформацию образования» в РАНХиГС. | 100% | Июль, 2020 | Федотова Н.Ю., директор школы Стайкова А.В., заместитель директора по УВР. |
| 5 | Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современных образовательных технологий («Виртуальная реальность», «Панорамные изображения», « 3D – моделирование», «Образовательная робототехника», «Технология малых средств информатизации» в профессиональной деятельности. | 100% | В течение года | Петрасова Л.П., старший методист, Хакан С.Л., учитель информатики |
| 4 | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «ГЛОБАЛЛАБ», «LECTA», «ФОКСФОРД» и др. | 100% | В течение года | Стайкова А.В, заместитль директора по УВР, Сорокина С.Л., учитель математики |
| 5 | Формирование медиатеки. |  | В течение года | Петрасова Л.П., старший методист, |
| 6 | Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях. | 100% | В течение года | Петрасова Л.П., старший методист, |
| 7 | Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля обучающихся, использующих ЦОР» |  | май | Хакан С.Л., учитель информатики |
| 8 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети. | 100% | В течение года | Петрасова Л.П., старший методист |
| 9 | Индивидуальная методическая поддержка по работе с АИС«WEB-образование». |  | В течение года | Хакан С.Л., учитель информатики |
| 10 | Проведение методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн. «Внедрение модели цифровой образовательной среды». -вебинар «Урок ПМО». -вебинар «Начнем проектировать модуль». |  | В течение года | Петрасова Л.П., старший методист Федотова Н.Ю., директор школы, Хакан С.Л., учитель информатики |
| 11 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. |  | 2 раза в год | Кулеша О.И.заместитель директора по УВР |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |
| 1 | Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости» (АИС«Барс.WEB-образование», «Учет питания»). | 100% | В течение года | заместители директора по УВР, педагоги- предметники, классные руководители |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). | 100% | 2022 | Саневич О.А,, секретарь учебной части |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов | 100% | Май, 2021 | Кулеша О.И., заместитель директора по УВР |
| 4 | Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды |  | Ноябрь- декабрь,2020 | Федотова Н.Ю., директор школы, классные руководители |