Дорожная карта

по внедрению рабочей программы воспитания

МБОУ КГО «СОШ № 1 им.Я.В.Ругоева»

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения Рабочей программы воспитания– это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания.

Дорожная карта Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над Рабочей программой воспитания, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка Рабочей программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (май-октябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, управляющий, родительский совет (февраль-октябрь 2021 года).

5-й этап – разработка Рабочей программы воспитания работы на 2021/2025гг (март-апрель 2021 года). Разработка календарных планов воспитательной работы по каждому уровню общего образования (март-апрель 2021 года)

6-й этап – включение Рабочей программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (май 2021 года).

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

|  | Наименование целевого направления по реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия |  |  |  |  | результат |  |  |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала |  |  |  |  | Дата окончания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы над работой с проектом Рабочей программы воспитания |  |  |  |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |  | Август 2020 года |  |  |  | Май |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |
| 2 | Изучение состояния воспитательного процесса в МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я В Ругоева» |  |  |  |  | Анализ работы |  |  |  |  |  |  |  | Август 2020 года |  |  |  | Сентябрь 2020 года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |  |
| 3. | Знакомство с особенностями проекта Рабочей программы воспитания и её структурой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь -октябрь 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание творческих групп педагогов, определить кураторов модулей Рабочей программы воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Октябрь 2020 года |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор |  |  |  |  |  |
| 5 | Планирование совместной работы с социальными партнерами |  |  |  |  | Проект договоров |  |  |  |  |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  | Октябрь 2021 года |  |  |  |  | Директор |  |  |  |  |  |
| Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Разработка проекта Рабочей программы воспитания |  |  |  |  | Проект Рабочей программы воспитания |  |  |  |  |  |  | Октябрь-ноябрь 2020 года |  |  |  |  | Февраль 2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Пояснительная записка проекта Рабочей программы воспитания |  |  |  |  | Проект пояснительной записки |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2020 года |  |  |  |  | Февраль 2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». | Проект содержательной части программы |  |  |  |  |  |  | Ноябрь 2020 года |  |  |  |  | Февраль-март 2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания». | Проект содержательной части программы |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2020 года |  |  |  |  | Февраль-март2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности». | Проект содержательной части программы |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2020 года |  |  |  |  | Февраль-март 2021 года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |
| 6.4.1 |  | Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация» |  |  |  |  | Проект содержательной части программы |  |  |  |  |  |  | Январь 2021 года |  |  |  |  | Февраль-март 2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |
| 6.4.2 |  | Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Организация этнокультурной среды»; «Патриоты России»» |  |  |  |  | Проект содержательной части программы |  |  |  |  |  |  | Январь 2021года |  |  |  |  | Февраль-март 2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» |  |  |  |  | Проект содержательной части программы |  |  |  |  |  |  | Январь 2021года |  |  |  |  | Февраль-май 2021года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| 7. |  | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования. | Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный |  |  |  |  |  |  | Январь-февраль 2021 года |  |  |  |  | Март-апрель 2021гда |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с внесёнными изменениями ФГОС ОО по вопросам воспитания обучающихся. 1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12. 2020 года №71«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». |  |  |  |  | Проект Рабочей программы воспитания |  |  |  |  |  |  | Декабрь-февраль 2021 года |  |  |  |  | Февраль 2021 года |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, творческая группа педагогов |  |  |  |  |
| Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений. |
| 8 |  |  | Представление и обсуждение проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете «Программа развития школы на 2021/2025гг» с учётом внесённых изменений в ФГОС ОО по вопросам воспитания обучающихся. 1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12. 2020 года №71«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». |  |  |  | Протокол заседания педагогического совета |  |  |  | Февраль 2021 года |  |  |  |  |  |  | Май-июнь 2021 года |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Представление, обсуждение, согласование Рабочей программы воспитания на общешкольной родительской конференции. |  |  |  | Протокол |  |  |  | Сентябрь 2021 года |  |  |  |  |  |  | Октябрь 2021 года |  |  |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на заседании Совета обучающихся.. | Протокол заседания Совета обучающихся |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2021 года |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, педагог-организатор. |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение. |
| 11 |  |  |  | Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию Рабочей программы воспитания |  |  |  | Локальные акты Приказ |  |  |  | Март-апрель 2021 года |  |  |  |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |
| 12. |  |  |  | Подписание договоров с социальными партнёрами. |  |  |  | Договоры |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  |  | Октябрь 2021 года |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Внесение изменений в программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО.. | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО |  |  |  | Март 2021 года |  |  |  |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  | Директор, заместитель директора по ВР |  |  |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования |  |  |  |  |  | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2021 года |  |  |  |  |  | В течение 2021/2022гг. |  |  |  | Старший методист |  |  |
| 15 |  |  | Организация методических семинаров для педагогов по реализации Рабочей программы воспитания. |  |  |  |  |  | Протоколы заседаний ШМО, МО классных руководителей. | Апрель-май 2021 года |  |  |  |  |  | В течение 2021/2022гг |  |  |  | Заместитель директора по ВР, старший методист, кураторы |  |  |
| 16 |  |  | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе. |  |  |  |  |  | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2021 года |  |  |  |  |  | В течение 2021/2022гг. |  |  |  | Директор |  |  |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Размещение Рабочей программы воспитания на 2021/2025гг., на официальном сайте школы, в социальных группах классных коллективов. |  |  |  |  | Сайт школы |  |  |  |  |  | Апрель 2021 года |  |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  |  | Администратор школьного сайта, классные руководители |  |
| 18 |  |  |  | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год |  |  |  |  | Сайт школы |  |  |  |  |  | Апрель 2021 года |  |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  |  | Администратор сайта |  |
| Мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | Разработка системы оценки планируемых результатов Рабочей программы воспитания. |  |  |  |  | Рабочая программа воспитания. | Апрель 2021 года |  |  |  | Май 2021 года |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора, творческая группа педагогов |
| 20 |  |  |  |  | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты Рабочей программы воспитания. |  |  |  |  | ШМО, МО классных руководителей |  |  |  |  |  |  | по отдельному плану методических объединений. |  |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по ВР, старший методист |