План мероприятий («Дорожная карта») программы « Одарённые дети»

| № | Мероприятие | Целевые показатели, результат | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению программы «Одарённые дети» в рамках национального проекта «Образование», национального образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации программы «Одарённые дети». | Разработан план мероприятий «Дорожная карта» программы | Сентябрь, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 2 | Согласование решения о реализации программы «Одарённые дети» на заседании управляющего совета школы | Протокол заседания Управляющего совета школы | Август, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 3 | Разработка локальных нормативных актов: Приказы: - О формировании школьной проектной команды по реализации программы «Одарённые дети». -Об утверждении локальных нормативных актов в рамках программы «Одарённые дети». - Об утверждении дорожной карты; -Об утверждении положения о функционировании данной программы в школе; | издание приказов | август,2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |  | Июль,2019 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов: - «Дорожная карта» программы «Одарённые дети» -Положения о функционировании программы | Разработаны Положения | Сентябрь, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |  |  |  |
| 5 | Разработка программы «Одарённые дети» | Программа «Одарённые дети» | Ноябрь ,2020 | Лазарева М.О., куратор программы |
| 9 | Создание школьной команды | Сентябрь, 2020 | Сентябрь,2020 | Федотова Н.Ю., директор школы |
| 10 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации программы |  | Октябрь ,2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры , использование автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |
| 1 | Создание информационных и технических условий для реализации программы | Акт о готовности условий для реализации проекта | Август , 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 2 | Информационная наполняемость официального сайта школы | 100% | В течение года | Стайкова А.В., заместитель директора по УВР. |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании обучающихся |  |  |  |  |
| 1 | Создание творческих групп (IT-олимпиады, волонтерское движение, РДШ,). |  | Декабрь , 2020 | Шорохова Е.В, педагог- организатор, Лазарева М.О, куратор программы «Одаренные дети» |
| 2 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах | 100% | В течение года | Лазарева М.О, куратор программы «Одаренные дети» |
| Направление 4. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение детей к участию к проектной, исследовательской деятельности. | 56% | В течение года | Лазарева М.О, куратор программы «Одаренные дети» |
| 2 | Организация участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях всероссийского, регионального и муниципального уровней в системе общего и дополнительного образования. | 70% | В течение года | Участники образовательных отношений |
| 3 | Участие в разнообразных формах состязательных мероприятий для одарённых детей в разных сферах науки, техники, искусства и спорта. | 70% | В течение года | Участники образовательных отношений |