План мероприятий («Дорожная карта») по реализации программы «Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном  образовательном пространстве школы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Программы «Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве школы» | Проект в рамках Программы развития, приказ от 26.02.2021 №54- о\д | Директор, заместители директора по УВР | Январь 2021-январть 2025 | Согласование с Управляющим советом школы, принятие педагогическим советом школы. |
| 2. | Разработка дорожной карты по повышению значений показателей доступности для учащихся с ОВЗ (инвалидов) МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» | Проект в рамках Программы развития, приказ от 26.02.2021 №54- о\д | Директор, заместители директора по УВР | Январь 2021-январть 2025 | Согласование с Управляющим советом школы, принятие педагогическим советом школы. |
| 3 | Создание электронного варианта Паспорта доступности для инвалидов. | http://ds-karelia.opti-soft.ru/ | Директор, заместители директора по УВР | Февраль 2021г. | Разработан паспорт доступности ( доступная среда на ОСИ) |
| 4. | Корректировка договоров с КЦСОН в целях медико-психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ (инвалидов) и их родителей ( законных представителей) | Программа «Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве школы» на 2021-2025г.г. | директор | Ежегодно, август | Улучшение динамики развития обучающихся с ОВЗ |
| 6. | Разработка нормативно- правовой документации по инклюзивному образованию. | Программа «Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве» на 2021-2025гг. | Директор, заместитель директора по УВР | В течение года | Приведение в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2021 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативно- правовой документации школы. |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка индивидуальных образовательных программ, образовательных маршрутов для детей- инвалидов, обучающихся с ОВЗ. | Программа «Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве школы» на 2021-2025г.г. | Заместители директора по УВР | Ежегодно, август | Принятие педагогическим советом школы; Создание благоприятных условий для качественного и доступного образования, успешной социализации, эффективной самореализации детей- инвалидов, обучающихся с ОВЗ |
| 2. | Обучение основам работы на персональном компьютере детей- инвалидов, обучающихся с ОВЗ. | Программа «Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве школы» на 2021-2025г.г | Учитель Информатики, классный руководитель | 2021-2024гг. | Развитие умений у детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ умений и навыков работы на персональном компьютере |
| 3 | Проведение семинаров, всеобучей для педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам инклюзивного образования в школе. | План работы школы | Заместители директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог | 1 раз в год | Повышение грамотности в области инклюзивного образования всех участников образовательных отношений. |
| 4 | Формирование медиатеки, адаптированной к инклюзивному дистанционному образованию | План работы школы | Педагог- библиотекарь | В течение года | Создание банка медиаресурсов |
| 5 | Размещение информации на школьном сайте методических рекомендаций по вопросам инклюзивного образования | План работы | Педагог-психолог, социальный педагог | В течение года | Размещение материалов на странице «Мы вместе!» |
| 6 | Вовлечение детей- инвалидов, обучающихся с ОВЗ во внеурочную деятельность, дополнительное образование | Учебный план | Педагог-психолог, социальный педагог, учителя- предметники | В течение года | Охват детей внеурочной деятельностью составит 100%, дополнительным образованием-20%. |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение анализа здания, помещений МБОУ КГО «СОШ №1 им.Я.В.Ругоева» | План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для детей- инвалидов, обучающихся с ОВЗ | Директор, заместитель директора по АХР | Июнь, ежегодно | Готовность к реконструкции объектов |
| 2. | Подготовка плана реконструкции отдельных объектов внутри школы (санитарно- гигиеническое оборудование и санитарно-гигиеническая комната.) | План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. | Директор, заместитель директора по АХР (при выделении бюджетных средств) | 2021-2025 | Будут созданы условия доступности для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗс нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 3 | Ремонт кабинета логопеда, замена освещения. | План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. | Директор, заместитель директора по АХР (при выделении бюджетных средств) | 2021-2025 | Будут созданы условия доступности для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи |
| 4 | Приобретение соответствующего оборудования для логопедического кабинета | План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. | Директор, заместитель директора по АХР (при выделении бюджетных средств) | 2021-2025 | Будут созданы условия доступности для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или поручении (доступу к ним). |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение педагогическими работниками приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” | План работы школы | Старший методист | Январь-ноябрь 2020г. | Повышение профессиональ ной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования |
| 2. | Курсовая подготовка и повышение квалификации педагогов, реализующих инклюзивного образования | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников школы | Старший методист | 2021-2025гг | Повышение профессиональ ной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования |
| 3. | Консультации специалистов- психологов, социального педагога для классных руководителей, учителей-предметников по вопросам инклюзивного образования | План работы школы | Заместитель директора по УВР, социальный педагог | 2021-2025гг | Повышение профессиональ ной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования |
| 5. | Методический семинар для участников проекта "Критерии эффективности психолого- педагогического сопровождения инклюзивного образовательного пространства» | План работы | Директор, Заместитель директора по УВР | Октябрь 2021 | Повышение профессиональ ной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования |
| 6. | Педагогический совет «Задачи, направления работы педагогического коллектива по введению инклюзивного образования? | План работы школы на 2021-2022 | Директор, Заместитель директора по УВР | Март 2022г. | Повышение профессиональ ной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования |
| 7. | Участие педагогов школы в семинарах, онлайн -конференциях по вопросам инклюзивного образования | План работы | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Повышение профессиональ ной компетентности педагогических работников в области инклюзивного образования образования |