План мероприятий («Дорожная карта») программы

«Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»

| № | Мероприятие | Целевые показатели, результат | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности» в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) |  |  |  |  |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности». | Разработан план мероприятий «Дорожная карта» проекта. | Сентябрь, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 2 | Согласование решения о реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности» | Протокол заседания Управляющего совета школы | Сентябрь, 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 3 | Разработка и утверждение Плана-графика основных мероприятий по реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности» | План-график основных мероприятий | Сентябрь 2020 | Директор школы. Федотова Н.Ю., рабочая группа |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов: -«Дорожная карта» по программе «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности» | Разработать дорожную карту | Сентябрь , 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы, рабочая группа |  |  |  |
| 5 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности». | Разработать план | Сентябрь, 2020 | Методисты школы, рабочая группа |
| 7 | Создание школьной рабочей команды | Создать рабочую группу | Сентябрь,2020 | Федотова Н.Ю., директор школы |
| 8 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Чек-лист запросов | Май 2020 | Рабочая группа |
| 9 | Корректировка плана-графика по реализации | План-график | ежегодно | Рабоччая группа |
| 10 | Разработка расписания учебных занятий для реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности». | Расписание занятий с учетом реализации программы | Каждый триместр | Рабочая группа, заместитель директора по УВР |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития по программе «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности» |  |  |  |  |
| 1 | Создание информационных и материально-технических условий для реализации программы. | Акт о готовности условий для реализации программы | Август , 2020 | Федотова Н.Ю. директор школы |
| 2 | Информационная наполняемость официального сайта школы. | Разместить информацию о программе на сайте школы. | В течение года | Стайкова А.В., заместитель директора по УВР. |
| 3 | Создать страничку в социальных сетях по реализации программы | Страничка в социальных сетях | В течении 2021 г. | Рабочая группа |
| Направление 3.Выявление ресурсов образовательной среды в школе |  |  |  |  |
| 1 | Формирование необходимых условий для реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности». - Оборудование спортивного зала - укомплектованность кадрами, наличие медицинского работника - диагностика и модернизация оборудование столовой | По мере необходимости | В течение учебного года | Административно-управленческий аппарат |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей обучающихся в реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». | Чек-лист | Май, 2021 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 3 | Создание творческих групп (для участия в олимпиадах, волонтерском движении, заинтересованные группы учащихся, родителей, педагогов, проектные группы). | Группы по реализации программы | 2020-2025 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 4 | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на базе школы | 100% | Октябрь | Учителя физической культуры, ОБЖ, классные руководители. |
| 5 | Проведение Всероссийская акция «экодиктант» | 100% | Ноябрь | Рабочая группа |
| 6 | Организация и участие в городских, муниципальных, общероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях, соревнованиях, акциях (лыжня России, кросс наций) | 100% | В течение года | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 7 | Ежегодная диспансеризация учащихся | 100% | Сентябрь-октябрь | Медицинские работники. |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров и практикумов по основным направлениям программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». - Концепция развития и воспитания личности экологически грамотной, социально активной, придерживающейся здорового и безопасного образа жизни. Механизмы, обеспечивающие реализацию программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». -Организация проектной деятельности обучающихся 1-11 классов. | 100% | 2020-2025 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 2 | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий, успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик, инноваций, технологий используемых для достижения цели программы Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. | 100% | В течение года | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 3 | Изучение и внедрение в учебный процесс онлайн площадок направленных на реализацию формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у учащихся | 100% | 2020-2025 | Рабочая группа |
| 4 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, социальных партнеров, сотрудников ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский», а также родительской общественности к реализации программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». |  | 2020-2025 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 5 | Проведение мониторингов по показателям |  | май | Рабочая группа |
| 6 | Проведение методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн по программе «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». |  | 2020-2025 | Рабочая гуппа |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся. |  |  |  |  |
| 2 | Консультации родителей по вопросам экологического воспитания и здорового образа жизни. | 100% | 2020-2025 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для корректировки программы и достижения поставленной цели. | 100% | Май, 2021 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |
| 4 | Проведение собраний с педагогами по вопросам внедрения программы «Формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». |  | 2020-2025 | Педагогический коллектив. Классные руководители, рабочая группа |